## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 14 de septiembre del 2026
FECHA FIN | 11 de noviembre del 2026
HORARIO | 13:00 pm a 19:00 pm
DEPARTAMENT0 | Desarrollo de software
FUNCIÓN | Análisista y desarrollador de software
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2026-09-14 | Inducción y conocimiento de la empresa | Recibir la inducción general sobre CANS-INPRO, sus áreas de trabajo y actividades principales. | 2 |  | Jorge Suntaxi | 6
|  | Conocer los productos y materiales educativos relacionados con robótica y tecnología que maneja la empresa. | 2
|  | Conocer al personal relacionado con el proyecto y los procesos de trabajo que se manejan. | 2 | 6
2026-09-15 | Conocimiento y análisis inicial del proyecto | Revisar la propuesta de desarrollo de la plataforma educativa como complemento de los materiales de robótica. | 2 |  | Jorge Suntaxi Alisson Ayo | 6
|  | Analizar el objetivo general de la plataforma y el público al que estará dirigida. | 2
|  | Identificar de manera preliminar los módulos y componentes que podría requerir la plataforma. | 2 | 6
2026-09-16 | Análisis de recursos educativos | Revisar los contenidos y materiales de robótica que podrían incorporarse en la plataforma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Analizar cómo los contenidos educativos pueden convertirse en actividades interactivas. | 2
|  | Identificar preliminarmente los tipos de juegos educativos que podrían desarrollarse para reforzar los contenidos. | 2 | 6
2026-09-17 | Definición inicial del entorno tecnológico | Revisar las tecnologías inicialmente consideradas para el desarrollo de la plataforma: HTML5, CSS3, JavaScript, React y Node.js. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Revisar las herramientas para gestión de datos y control de versiones: SQL, Git y GitHub. | 2
|  | Organizar las tecnologías y herramientas de acuerdo con las áreas de frontend, backend, bases de datos y control de versiones. | 2 | 6
2026-09-18 | Planificación inicial del desarrollo | Definir las etapas generales que tendrá el desarrollo de la plataforma educativa. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Organizar preliminarmente los módulos de usuarios, contenidos, juegos, puntuaciones y progreso. | 2
|  | Preparar la información y documentación necesaria para iniciar el levantamiento formal de requisitos durante la siguiente semana. | 2 | 6
2026-09-21 | Recolección de requisitos de la plataforma | Realizar una reunión con el responsable del proyecto para recopilar las necesidades generales de la plataforma educativa. | 2 |  | Wiliam Suntaxi Alisson Ayo | 6
|  | Identificar los perfiles de usuarios que utilizarán la plataforma y las funciones principales de cada uno. | 2
|  | Registrar y organizar los requisitos iniciales obtenidos durante la reunión. | 2 | 6
2026-09-22 | Recolección de requisitos funcionales | Identificar las funcionalidades relacionadas con el registro e inicio de sesión de los estudiantes. | 2 |  | Wiliam Suntaxi Alisson Ayo | 6
|  | Identificar las funcionalidades relacionadas con cursos, unidades y contenidos educativos. | 2
|  | Identificar las funcionalidades requeridas para el acceso y ejecución de los juegos educativos. | 2 | 6
2026-09-23 | Recolección de requisitos de los juegos | Definir los requerimientos relacionados con preguntas, respuestas, niveles y mecánicas de los juegos. | 2 |  | Wiliam Suntaxi Alisson Ayo | 6
|  | Identificar los requerimientos para registrar puntuaciones, tiempo e intentos de los estudiantes. | 2
|  | Identificar los requerimientos relacionados con progreso, logros, competencias y rankings. | 2 | 6
2026-09-24 | Identificación de requisitos complementarios | Identificar los requisitos necesarios para la integración de la plataforma educativa con Moodle. | 2 |  | Wiliam Suntaxi Alisson Ayo | 6
|  | Identificar los requisitos de seguridad, privacidad, autenticación y control de acceso de los usuarios. | 2
|  | Identificar y clasificar los requisitos no funcionales de la plataforma educativa. | 2 | 6
2026-09-25 | Consolidación de requisitos y casos de uso | Corroborar los requisitos recopilados, eliminar duplicados y establecer su numeración definitiva. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Identificar los actores y los casos de uso principales de nivel 0 de la plataforma. | 2
|  | Elaborar el diagrama de casos de uso de nivel 0. | 2 | 6
2026-09-28 | Elaboración de casos de uso | Revisar y completar los casos de uso de nivel 0 identificados. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Determinar los casos de uso que requieren descomposición en nivel 1. | 2
|  | Elaborar los diagramas correspondientes a los casos de uso de nivel 1. | 2 | 6
2026-09-29 | Especificación de casos de uso | Elaborar las tablas cortas correspondientes a los casos de uso que se expanden. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Elaborar las primeras tablas detalladas de los casos de uso que no requieren expansión. | 2
|  | Definir precondiciones, secuencia normal, postcondiciones y excepciones de los casos documentados. | 2 | 6
2026-09-30 | Especificación detallada de casos de uso | Continuar la elaboración de las tablas detalladas de los casos de uso restantes. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Especificar validaciones, campos obligatorios y excepciones de los casos de uso. | 2
|  | Revisar la correspondencia entre casos de uso, actores y requisitos funcionales. | 2 | 6
2026-10-01 | Finalización de casos de uso | Completar las tablas cortas y detalladas pendientes. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Revisar que todos los requisitos funcionales estén representados mediante casos de uso. | 2
|  | Elaborar la matriz de trazabilidad entre requisitos y casos de uso. | 2 | 6
2026-10-02 | Elaboración del SRS IEEE 830 | Redactar propósito, alcance, personal involucrado, definiciones, referencias y resumen. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Elaborar perspectiva del producto, funcionalidad y características de los usuarios. | 2
|  | Documentar restricciones, suposiciones, dependencias y evolución previsible del sistema. | 2 | 6
2026-10-05 | Elaboración de requisitos específicos del SRS | Documentar las interfaces de usuario, hardware, software y comunicación. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Incorporar y organizar los requisitos funcionales previamente identificados. | 2
|  | Incorporar los requisitos no funcionales de rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. | 2 | 6
2026-10-06 | Finalización del SRS IEEE 830 | Revisar la trazabilidad entre requisitos, casos de uso y contenido del SRS. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Corregir inconsistencias, duplicados, numeración y redacción de los requisitos. | 2
|  | Organizar y generar la versión completa del documento SRS IEEE 830. | 2 | 6
2026-10-07 | Diseño de arquitectura del sistema | Definir la arquitectura general de la plataforma y los componentes principales. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Definir la comunicación entre frontend, backend, base de datos, Moodle y servicios externos. | 2
|  | Elaborar el diagrama de arquitectura de software de la plataforma educativa. | 2 | 6
2026-10-08 | Preparación del entorno de desarrollo | Crear y organizar las carpetas del frontend, backend y demás componentes del proyecto. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Crear y configurar Docker Compose con los servicios necesarios para el entorno de desarrollo. | 2
|  | Crear la base de datos PostgreSQL inicial y comprobar la comunicación entre frontend, backend y base de datos. | 2 | 6
2026-10-12 | Desarrollo de autenticación y usuarios | Implementar el inicio de sesión mediante usuario y contraseña y validar las credenciales registradas. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la generación u obtención de tokens de autenticación mediante JWT y la gestión de la sesión del usuario. | 2
|  | Implementar la validación del JWT y las restricciones de acceso según el rol del usuario. | 2 | 6
2026-10-13 | Desarrollo de gestión de usuarios | Implementar en el backend el registro de estudiantes y docentes, aplicando los permisos correspondientes al rol administrador. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la modificación, activación y desactivación de las cuentas de usuario registradas en la plataforma. | 2
|  | Implementar la consulta y gestión básica de la información de estudiantes y docentes. | 2 | 6
2026-10-14 | Desarrollo de cursos y contenidos | Implementar los servicios para la creación, modificación y consulta de cursos. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la estructura de trimestre, unidad y tema. | 2
|  | Implementar la asignación y consulta de contenidos correspondientes a cada curso. | 2 | 6
2026-10-15 | Desarrollo del Juego 1 | Crear la estructura, escenario, componentes visuales e interfaz inicial del Juego 1. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la mecánica principal y controles de interacción del Juego 1. | 2
|  | Configurar la navegación y funcionamiento inicial de los niveles del Juego 1. | 2 | 6
2026-10-16 | Desarrollo del Juego 1 | Implementar las reglas, intentos y condiciones de éxito o fallo del Juego 1. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la lógica de puntuación y avance entre niveles del Juego 1. | 2
|  | Integrar el Juego 1 con la información del estudiante y los contenidos correspondientes. | 2 | 6
2026-10-19 | Finalización del Juego 1 | Implementar el almacenamiento de resultados y progreso obtenido en el Juego 1. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Ejecutar pruebas funcionales sobre niveles, intentos, puntuación e interacciones. | 2
|  | Corregir errores encontrados y completar una primera versión funcional del Juego 1. | 2 | 6
2026-10-20 | Desarrollo del Juego 2 | Crear la estructura, escenario, componentes visuales e interfaz inicial del Juego 2. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la mecánica principal y controles de interacción del Juego 2. | 2
|  | Configurar la navegación y funcionamiento inicial de los niveles del Juego 2. | 2 | 6
2026-10-21 | Desarrollo del Juego 2 | Implementar las reglas, intentos y condiciones de éxito o fallo del Juego 2. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la lógica de puntuación y avance entre niveles del Juego 2. | 2
|  | Integrar el Juego 2 con la información del estudiante y los contenidos correspondientes. | 2 | 6
2026-10-22 | Finalización del Juego 2 | Implementar el almacenamiento de resultados y progreso obtenido en el Juego 2. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Ejecutar pruebas funcionales sobre niveles, intentos, puntuación e interacciones. | 2
|  | Corregir errores encontrados y completar una primera versión funcional del Juego 2. | 2 | 6
2026-10-23 | Desarrollo del Juego 3 | Crear la estructura, escenario, componentes visuales e interfaz inicial del Juego 3. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la mecánica principal y controles de interacción del Juego 3. | 2
|  | Configurar la navegación y funcionamiento inicial de los niveles del Juego 3. | 2 | 6
2026-10-26 | Desarrollo del Juego 3 | Implementar las reglas, intentos y condiciones de éxito o fallo del Juego 3. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la lógica de puntuación y avance entre niveles del Juego 3. | 2
|  | Integrar el Juego 3 con la información del estudiante y los contenidos correspondientes. | 2 | 6
2026-10-27 | Finalización del Juego 3 | Implementar el almacenamiento de resultados y progreso obtenido en el Juego 3. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Ejecutar pruebas funcionales sobre niveles, intentos, puntuación e interacciones. | 2
|  | Corregir errores encontrados y completar una primera versión funcional del Juego 3. | 2 | 6
2026-10-28 | Integración de resultados de los juegos | Integrar el sistema general de puntuaciones de los tres juegos. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Integrar el almacenamiento y recuperación del progreso de los estudiantes. | 2
|  | Implementar una versión básica del ranking utilizando los resultados obtenidos. | 2 | 6
2026-10-29 | Desarrollo del panel del estudiante | Crear la estructura e interfaz principal del panel del estudiante. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la visualización de contenidos, juegos, puntuaciones y resultados correspondientes. | 2
|  | Implementar la consulta del progreso y posición del estudiante en el ranking. | 2 | 6
2026-10-30 | Desarrollo del panel docente | Crear la estructura e interfaz principal del panel docente. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la consulta de cursos y estudiantes asignados al docente. | 2
|  | Implementar la consulta del progreso, puntuaciones y resultados de los estudiantes. | 2 | 6
2026-11-04 | Integración básica con Moodle | Configurar el acceso desde Moodle hacia la plataforma educativa. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar el direccionamiento hacia el contenido, curso o juego correspondiente. | 2
|  | Comprobar el flujo inicial de navegación entre Moodle y la plataforma. | 2 | 6
2026-11-05 | Integración y pruebas de Moodle | Implementar la identificación básica del estudiante que accede desde Moodle. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Ejecutar pruebas del flujo Moodle → plataforma → juego. | 2
|  | Corregir errores de navegación, autenticación o direccionamiento encontrados. | 2 | 6
2026-11-06 | Pruebas funcionales y de seguridad | Ejecutar pruebas de autenticación, JWT, sesiones y control de acceso por roles. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Ejecutar pruebas funcionales del panel del estudiante y panel docente. | 2
|  | Ejecutar pruebas generales de juegos, puntuaciones y progreso antes del cierre de la primera versión. | 2 | 6
2026-11-09 | Corrección y estabilización | Corregir errores identificados en los tres juegos. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Corregir errores encontrados en autenticación, paneles e integración con Moodle. | 2
|  | Ejecutar pruebas de regresión sobre las funcionalidades corregidas. | 2 | 6
2026-11-10 | Preparación del sistema para despliegue | Organizar y documentar las variables de entorno necesarias para desarrollo y para un futuro entorno de producción. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Verificar el funcionamiento del proyecto mediante Docker y Docker Compose. | 2
|  | Preparar la configuración necesaria para un futuro despliegue de la plataforma. | 2 | 6
2026-11-11 | Validación y documentación técnica | Ejecutar pruebas finales de autenticación, paneles, juegos, progreso e integración con Moodle. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Verificar el cumplimiento de los requisitos implementados en la primera versión. | 2
|  | Elaborar la documentación técnica de instalación, configuración y ejecución del proyecto. | 2 | 6
|  |  | TOTAL HORAS | 240 | Total de horas | 240