## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 14 de septiembre del 2026
FECHA FIN | 11 de noviembre del 2026
HORARIO | 13:00 pm a 19:00 pm
DEPARTAMENT0 | Desarrollo de software
FUNCIÓN | Análisista y desarrollador de software
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2026-09-14 | Inducción y conocimiento de la empresa | Recibir la inducción general sobre CANS-INPRO, sus áreas de trabajo y actividades principales. | 2 |  | Jorge Suntaxi | 6
|  | Conocer los productos y materiales educativos relacionados con robótica y tecnología que maneja la empresa. | 2
|  | Conocer al personal relacionado con el proyecto y los procesos de trabajo que se manejan. | 2 | 6
2026-09-15 | Conocimiento y análisis inicial del proyecto | Revisar la propuesta de desarrollo de la plataforma educativa como complemento de los materiales de robótica. | 2 |  | Jorge Suntaxi Alisson Ayo | 6
|  | Analizar el objetivo general de la plataforma y el público al que estará dirigida. | 2
|  | Identificar de manera preliminar los módulos y componentes que podría requerir la plataforma. | 2 | 6
2026-09-16 | Análisis de recursos educativos | Revisar los contenidos y materiales de robótica que podrían incorporarse en la plataforma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Analizar cómo los contenidos educativos pueden convertirse en actividades interactivas. | 2
|  | Identificar preliminarmente los tipos de juegos educativos que podrían desarrollarse para reforzar los contenidos. | 2 | 6
2026-09-17 | Definición inicial del entorno tecnológico | Revisar las tecnologías inicialmente consideradas para el desarrollo de la plataforma: HTML5, CSS3, JavaScript, React y Node.js. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Revisar las herramientas para gestión de datos y control de versiones: SQL, Git y GitHub. | 2
|  | Organizar las tecnologías y herramientas de acuerdo con las áreas de frontend, backend, bases de datos y control de versiones. | 2 | 6
2026-09-18 | Planificación inicial del desarrollo | Definir las etapas generales que tendrá el desarrollo de la plataforma educativa. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Organizar preliminarmente los módulos de usuarios, contenidos, juegos, puntuaciones y progreso. | 2
|  | Preparar la información y documentación necesaria para iniciar el levantamiento formal de requisitos durante la siguiente semana. | 2 | 6
2026-09-21 | Recolección de requisitos de la plataforma | Realizar una reunión con el responsable del proyecto para recopilar las necesidades generales de la plataforma educativa. | 2 |  | Jorge Suntaxi Alisson Ayo | 6
|  | Identificar los perfiles de usuarios que utilizarán la plataforma y las funciones principales de cada uno. | 2
|  | Registrar y organizar los requisitos iniciales obtenidos durante la reunión. | 2 | 6
2026-09-22 | Recolección de requisitos funcionales | Identificar las funcionalidades relacionadas con el registro e inicio de sesión de los estudiantes. | 2 |  | Jorge Suntaxi Alisson Ayo | 6
|  | Identificar las funcionalidades relacionadas con cursos, unidades y contenidos educativos. | 2
|  | Identificar las funcionalidades requeridas para el acceso y ejecución de los juegos educativos. | 2 | 6
2026-09-23 | Recolección de requisitos de los juegos | Definir los requerimientos relacionados con preguntas, respuestas, niveles y mecánicas de los juegos. | 2 |  | Jorge Suntaxi Alisson Ayo | 6
|  | Identificar los requerimientos para registrar puntuaciones, tiempo e intentos de los estudiantes. | 2
|  | Identificar los requerimientos relacionados con progreso, logros, competencias y rankings. | 2 | 6
2026-09-24 | Recolección de requisitos de integración | Identificar los requisitos para el acceso de estudiantes desde Moodle hacia la plataforma. | 2 |  | Jorge Suntaxi Alisson Ayo | 6
|  | Identificar los requisitos de seguridad, disponibilidad y funcionamiento de la plataforma. | 2
|  | Revisar y validar con el responsable los requisitos recopilados durante la semana. | 2 | 6
2026-09-25 | Análisis de requisitos | Clasificar los requisitos recopilados en funcionales y no funcionales. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Organizar los requisitos de acuerdo con los módulos de la plataforma. | 2
|  | Priorizar las funcionalidades que serán consideradas para el desarrollo inicial. | 2 | 6
2026-09-28 | Diseño de casos de uso | Identificar los actores que interactuarán con la plataforma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Elaborar los casos de uso principales de los estudiantes mediante PlantUML. | 2
|  | Elaborar los casos de uso relacionados con la administración de contenidos y juegos mediante PlantUML. | 2 | 6
2026-09-29 | Diseño de arquitectura | Elaborar el diagrama general de arquitectura de la plataforma mediante PlantUML. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Diseñar la comunicación entre frontend, backend y base de datos mediante PlantUML. | 2
|  | Diseñar el flujo general de navegación del estudiante mediante PlantUML. | 2 | 6
2026-09-30 | Diseño de interfaces y preparación del desarrollo | Diseñar la estructura inicial de las pantallas principales de la plataforma mediante Figma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Diseñar la interfaz general de los juegos educativos mediante Figma. | 2
|  | Organizar el espacio de trabajo y repositorio inicial del proyecto mediante Visual Studio Code y GitHub. | 2 | 6
2026-10-01 | Configuración del entorno de desarrollo | Instalar y configurar Node.js y npm para el desarrollo del proyecto. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Configurar el proyecto frontend y backend con las tecnologías definidas. | 2
|  | Crear y configurar el entorno de desarrollo mediante Docker y Docker Compose. | 2 | 6
2026-10-02 | Diseño de la base de datos | Crear el modelo de usuarios, roles y permisos utilizando Prisma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Crear el modelo de cursos, unidades y contenidos utilizando Prisma. | 2
|  | Definir las relaciones entre usuarios, cursos, unidades y contenidos. | 2 | 6
2026-10-05 | Diseño de la estructura de juegos | Crear el modelo de juegos educativos mediante Prisma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Crear los modelos de preguntas y respuestas. | 2
|  | Definir las relaciones entre juegos, preguntas y respuestas. | 2 | 6
2026-10-06 | Diseño de resultados y progreso | Crear los modelos de intentos, puntuaciones y resultados mediante Prisma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Crear los modelos de progreso, niveles y logros. | 2
|  | Definir las relaciones entre estudiantes, juegos, intentos y resultados. | 2 | 6
2026-10-07 | Implementación de la base de datos | Generar las migraciones de la base de datos mediante Prisma Migrate. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Crear las tablas y relaciones en PostgreSQL. | 2
|  | Verificar la estructura de la base de datos mediante Prisma y PostgreSQL. | 2 | 6
2026-10-08 | Desarrollo de la estructura backend | Crear la estructura modular del backend mediante NestJS. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Crear los módulos y servicios para la gestión de usuarios. | 2
|  | Crear los servicios iniciales para cursos, unidades y contenidos. | 2 | 6
2026-10-12 | Desarrollo del inicio de sesión | Diseñar la interfaz de inicio de sesión mediante Figma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Desarrollar el formulario de inicio de sesión mediante Next.js. | 2
|  | Conectar el formulario con el servicio de autenticación desarrollado en NestJS. | 2 | 6
2026-10-13 | Implementación de autenticación | Implementar la validación de credenciales mediante NestJS y Prisma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar la generación de tokens de autenticación mediante JWT. | 2
|  | Proteger las rutas de acceso de la plataforma para usuarios autenticados. | 2 | 6
2026-10-14 | Desarrollo del perfil del estudiante | Diseñar la pantalla de perfil del estudiante mediante Figma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Desarrollar la pantalla de perfil mediante Next.js. | 2
|  | Conectar la información del estudiante con PostgreSQL mediante Prisma. | 2 | 6
2026-10-15 | Desarrollo del módulo del estudiante | Diseñar el dashboard principal del estudiante mediante Figma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Desarrollar el dashboard y la navegación principal mediante Next.js. | 2
|  | Integrar cursos y unidades disponibles mediante Next.js, NestJS y Prisma. | 2 | 6
2026-10-16 | Desarrollo del Juego 1 | Definir las reglas y mecánicas principales del Juego 1. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Diseñar la interfaz del Juego 1 mediante Figma. | 2
|  | Crear la estructura inicial del Juego 1 mediante Next.js y TypeScript. | 2 | 6
2026-10-19 | Desarrollo del Juego 1 | Programar la mecánica principal del Juego 1 mediante Next.js. | 3 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar las preguntas y respuestas del Juego 1 mediante NestJS y Prisma. | 3 | 6
2026-10-20 | Desarrollo del Juego 1 | Implementar el control de tiempo e intentos del Juego 1. | 3 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar el cálculo y almacenamiento de puntuaciones del Juego 1. | 3 | 6
2026-10-21 | Desarrollo del Juego 2 | Definir las reglas y mecánicas principales del Juego 2. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Diseñar la interfaz del Juego 2 mediante Figma. | 2
|  | Crear la estructura inicial del Juego 2 mediante Next.js y TypeScript. | 2 | 6
2026-10-22 | Desarrollo del Juego 2 | Programar la mecánica principal del Juego 2 mediante Next.js. | 3 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar las preguntas y respuestas del Juego 2 mediante NestJS y Prisma. | 3 | 6
2026-10-23 | Desarrollo del Juego 2 | Implementar el control de tiempo e intentos del Juego 2. | 3 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar el cálculo y almacenamiento de puntuaciones del Juego 2. | 3 | 6
2026-10-26 | Desarrollo del Juego 3 | Definir las reglas y mecánicas principales del Juego 3. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Diseñar la interfaz del Juego 3 mediante Figma. | 2
|  | Crear la estructura inicial del Juego 3 mediante Next.js. | 2 | 6
2026-10-27 | Desarrollo del Juego 3 | Implementar las preguntas y respuestas del Juego 3 mediante NestJS y Prisma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar el sistema de puntuación del Juego 3. | 2
|  | Integrar los resultados del Juego 3 con PostgreSQL mediante Prisma. | 2 | 6
2026-10-28 | Gestión de puntuaciones y resultados | Implementar el registro de puntuaciones obtenidas en los juegos. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar el almacenamiento del historial de intentos. | 2
|  | Mostrar los resultados obtenidos por el estudiante en su perfil. | 2 | 6
2026-10-29 | Gestión del progreso | Implementar el seguimiento del progreso del estudiante mediante NestJS y Prisma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Implementar niveles y avance dentro de los contenidos mediante Next.js. | 2
|  | Implementar el registro de logros y competencias obtenidas. | 2 | 6
2026-10-30 | Sistema de rankings | Desarrollar el cálculo y consulta del ranking de estudiantes mediante NestJS y PostgreSQL. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Diseñar y desarrollar la interfaz del ranking mediante Figma y Next.js. | 2
|  | Realizar pruebas de puntuaciones, progreso y rankings mediante Postman. | 2 | 6
2026-11-04 | Análisis de integración con Moodle | Analizar técnicamente el mecanismo de integración entre Moodle y la plataforma educativa. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Configurar el acceso desde Moodle hacia la plataforma. | 2
|  | Implementar el direccionamiento desde Moodle hacia el contenido correspondiente. | 2 | 6
2026-11-05 | Implementación del acceso desde Moodle | Implementar el mecanismo de identificación del estudiante proveniente de Moodle. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Configurar el acceso directo hacia el curso o unidad correspondiente. | 2
|  | Configurar el acceso desde Moodle hacia el juego educativo seleccionado. | 2 | 6
2026-11-06 | Pruebas de integración con Moodle | Realizar pruebas de acceso desde Moodle hacia la plataforma. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Corregir errores de navegación y autenticación encontrados durante las pruebas. | 2
|  | Validar el flujo completo Moodle → plataforma → juego. | 2 | 6
2026-11-09 | Despliegue de la plataforma educativa | Realizar el despliegue, verificar el funcionamiento de la plataforma y corregir errores de configuración. | 6 | 6 | Alisson Ayo | 6
2026-11-10 | Pruebas funcionales de la plataforma | Ejecutar pruebas del inicio de sesión y acceso de los estudiantes. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Probar el funcionamiento de cursos, unidades y juegos educativos. | 2
|  | Corregir errores encontrados durante las pruebas funcionales. | 2 | 6
2026-11-11 | Validación y documentación técnica | Probar el registro de puntuaciones, intentos, progreso y resultados. | 2 |  | Alisson Ayo | 6
|  | Verificar el funcionamiento de la plataforma mediante Docker y Docker Compose. | 2
|  | Elaborar la documentación técnica de instalación, configuración y ejecución del proyecto. | 2 | 6
|  |  | TOTAL HORAS | 240 | Total de horas | 240